## 답동성당
계속비사업조서
(단위:천원)
회계구분 | 부서명 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구분 |  | 사업개요 | 총사업비 | 2016년도까지 |  |  | 2017년도 |  |  | 2018년도 예산액 | 2019년 예산액 | 2020년 이후 예산액 | 비고
[9 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액
일반회계 | 건설과 | 문화관광 시설 정비 | 문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성 | 도시생활 환경개선 (답동성당 일원 관광 자원화 사업) | 기존(A) | 계(A) | 공원조성 및 주차장 건축 | 25400000 | 10153000 | 7899622 | 2253378 | 9047000 | 1996402 | 9303976 | 6200000
[6 empty] | 시설비 |  | 25065000 | 10153000 | 7899622 | 2253378 | 8837000 | 1996306 | 9094072 | 6075000
[6 empty] | 감리비 |  | 300000 |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 100000
[6 empty] | 시설부대비 |  | 35000 |  |  |  | 10000 | 96 | 9904 | 25000
사무관리비
[5 empty] | 변경 (B) | 계(A) |  | 25400000 | 10153000 | 7899622 | 2253378 | 9047000 | 2111897 | 9188481 | 6200000 |  |  | 사업 관련 자문단 운영에 따른 사업비 변경
[6 empty] | 시설비 |  | 25065000 | 10153000 | 7899622 | 2253378 | 8837000 | 2111241 | 8979137 | 6075000
[6 empty] | 감리비 |  | 300000 |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 100000
[6 empty] | 시설부대비 |  | 25000 |  |  |  | 10000 | 656 | 9344 | 15000
[6 empty] | 사무관리비 |  | 10000 | [6 empty] | 10000
[5 empty] | 증감(B-A) | [7 empty] | 115495 | -115495

## 영종 소1-4호선(2차)
계속비사업조서
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구분 |  | 사업개요 | 총사업비 | 2016년도까지 |  |  | 2017년도 |  |  | 2018년도 예산액 | 2019년 예산액 | 2020년 이후 예산액 | 비고
[7 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액
도로시설 확충 및 가로질서 확립 | 도로개설 및 유지관리 | 영종 미개발 지역 소1-4호선 (2차) 도로개설공사 | 기존(A) | 계(A) | 도로개설 L=1,995m B=9.5m | 9800000 |  |  |  | 3000000 | 80000 | 2920000 | 6800000
|  |  |  | 시설비 |  | 9788000 |  |  |  | 3000000 | 80000 | 2920000 | 6788000
|  |  |  | 시설부대비 |  | 12000 | [6 empty] | 12000
|  |  | 변경 (B) | 계(B) | 도로개설 L=2,213m B=9.5m | 12309000 |  |  |  | 3000000 | 80000 | 2920000 | 4007800 | 5301200 |  | 보상비 증가에 따른 총사업비 및 연차별 투자계획 변경
|  |  |  | 시설비 |  | 12300000 |  |  |  | 3000000 | 80000 | 2920000 | 4000000 | 5300000
|  |  |  | 시설부대비 |  | 9000 | [6 empty] | 7800 | 1200
|  |  | 증감(B-A) |  |  | 2509000 | [6 empty] | -2792200 | 5301200